**№ 10(141)**

**Пятница 27 июня 2022 года**

Распространяется бесплатно



**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.06.2022 №33

Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год муниципального образования Печенковское сельское поселение

В соответствии с постановлением Администрации Печенковского сельского поселение от 21.04.2017 г. № 12 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Администрация Печенковского сельского поселения:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению №1.

2. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы«Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы**»** за 2021 год согласно приложению №2.

3. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению №3.

4. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах муниципального образования Печенковское сельское поселение. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения муниципального образования Печенковское сельское поселение на период 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению №4.

5. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2021-2025 годы» за 2021 год согласно приложению №5.

6. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020 – 2024 годы» за 2021 год согласно приложению №6.

7. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020–2024 годы» за 2021 год согласно приложению №7.

8. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение в 2020 – 2024 годах» за 2021 год согласно приложению №8.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в печатном средстве массовой информации муниципального образования Печенковское сельское поселение «Вести Печенковского сельского поселения».

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение Р.Н.Свисто

Приложение №1

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022 №33

|  |  |
| --- | --- |
| Расчет эффективности реализации муниципальной программы  "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| ***Подпрограмма «Уличное освещение»*** МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы») | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  422,7/687,5 | 0,61 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз = Зф / Зп  422,7/687,5 | 0,61 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / ССуз  Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  422,7/687,5 | 0,61 |
| 5. Степень реализации подпрограммы  СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы  ЭРп/п = СРп/п \* Эис  стр 1:стр 3 | 0,61 |
| ***Основное мероприятие «Расходы по оплате электроэнергии, потребленной на нужды уличного освещения»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  248,1/453,4 | 0,55 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  248,1/453,4 | 0,55 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  248,1/453,4 | 0,55 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0,55 |
| ***Основное мероприятие «Расходы на содержание наружных сетей энергоснабжения уличного освещения (техобслуживание и расходные материалы)»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  174,6/234,1 | 0,75 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  174,6/234,1 | 0,75 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  174,6/234,1 | 0,75 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0,75 |
| ***Подпрограмма***  *«****Содержание мест захоронения»*** МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  2,4/19,9 | 0,12 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз = Зф / Зп  2,4/19,9 | 0,12 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / ССуз  Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  2,4/19,9 | 0,12 |
| 5. Степень реализации подпрограммы  СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы  ЭРп/п = СРп/п \* Эис  стр 1:стр 3 | 0,12 |
| ***Основное мероприятие «Расходы на организацию и содержание мест захоронений»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  2,4/19,9 | 0,12 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз = Зф / Зп  2,4/19,9 | 0,12 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / ССуз  Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  2,4/19,9 | 0,12 |
| 5. Степень реализации подпрограммы  СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы  ЭРп/п = СРп/п \* Эис  стр 1:стр 3 | 0,12 |
| ***Подпрограмма***  *«****Обеспечение качественными коммунальными услугами»*** МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  624,0/778,9 | 0,80 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз = Зф / Зп  624,0/778,9 | 0,80 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / ССуз  Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  624,0/778,9 | 0,80 |
| 5. Степень реализации подпрограммы  СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы  ЭРп/п = СРп/п \* Эис  стр 1:стр 3 | 0,80 |
| ***Основное мероприятие «Расходы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  0/50,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз = Зф / Зп  0/50,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / ССуз  Местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  0/50,0 | 0 |
| 5. Степень реализации подпрограммы  СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы  ЭРп/п = СРп/п \* Эис  стр 1:стр 3 | 0 |
| ***Основное мероприятие «Расходы на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  624,0/728,9 | 0,86 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз = Зф / Зп  624,0/728,9 | 0,86 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / ССуз  Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  624,0/728,9 | 0,86 |
| 5. Степень реализации подпрограммы  СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы  ЭРп/п = СРп/п \* Эис  стр 1:стр 3 | 0,86 |
| *Оценка ОМП в целом* | |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  1049,1/1486,3 | 0,71 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп  1049,1/1486,3 | 0,71 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k  (0,5\*1)+(0,5\*((0,91+0,89+0,37+0,94)/4)) | 0,80 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022 № 33

|  |  |
| --- | --- |
| Расчет эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| ***Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  41,4/806,9 | 0,05 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  41,4/806,9 | 0,05 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  41,4/806,9 | 0,05 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0,05 |
| ***Основное мероприятие «Расходы на оплату электроэнергии на освещение улично-дорожной сети»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  218,7/230,0 | 0,95 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  218,7/230,0 | 0,95 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  218,7/230,0 | 0,95 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0,95 |
| ***Основное мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  14,0/14,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  14,0/14,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  14,0/14,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 1 |
| *Оценка ОМП в целом* | |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  274,0/1050,9 | 0,26 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп  274,0/1050,9 | 0,26 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k  (0,5\*1)+(0,5\*((0,05+0,95+1,0)/3)) | 0,83 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022 №33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчет эффективности реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год | | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета | |
| ***Основное мероприятие «Содержание автомобилей в технически исправном состоянии»*** | | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  10,1/60,0 | 0,17 | |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  10,1/60,0 | 0,17 | |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 | |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  10,1/60,0 | 0,17 | |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 | |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0,17 | |
| ***Основное мероприятие «Оптимизация работы системы электроснабжения уличного освещения (замена ламп на светодиодные)»*** | | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  0/5,0 | 0 | |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  0/5,0 | 0 | |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 0 | |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  0/5,0 | 0 | |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 0 | |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0 | |
| ***Основное мероприятие «Проведение энергетического обследования Администрации Печенковского сельского поселения»*** | | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  0/10,0 | | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  0/10,0 | | 0 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  0/10,0 | | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | | 0 |
| *Оценка ОМП в целом* | | |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  10,1/75,0 | 0,13 | |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 | |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп  10,1/75,0 | 0,13 | |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k  (0,5\*1)+(0,5\*((0,17+0+0)/3)) | 0,53 | |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №4

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022 №33

|  |  |
| --- | --- |
| Расчет эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение безопасности на водных объектах муниципального образования Печенковское сельское поселение. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения муниципального образования Печенковское сельское поселение на период 2020-2024 годы» за 2021 год | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| ***Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  7,3/83,2 | 0,09 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  7,3/83,2 | 0,09 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  7,3/83,2 | 0,09 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0,09 |
| *Оценка ОМП в целом* | |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  7,3/83,2 | 0,09 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп  7,3/83,2 | 0,09 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k  (0,5\*1)+(0,5\*((0,09)/1)) | 0,55 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №5

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022 №33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчет эффективности реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2021-2025 годы» за 2021 год | | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета | |
| ***Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий. Устройство контейнерных площадок на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение»*** | | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  374,8/409,9 | 0,91 | |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  374,8/409,9 | 0,91 | |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 | |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  374,8/409,9 | 0,91 | |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 | |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0,91 | |
| ***Основное мероприятие «Сохранение и восстановление памятников «Воинам партизанам и мирным жителям, погибшим в годы ВОВ 1941-1945г.г. «и обустройство прилегающих территорий»*** | | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  0/470,0 | | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  0/470,0 | | 0 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  0/470,0 | | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | | 0 |
| ***Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий. (Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети д. Погорелье Велижский район Смоленская область»*** | | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  597,7/889,7 | | 0,67 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  597,7/889,7 | | 0,67 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  597,7/889,7 | | 0,67 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | | 0,67 |
| *Оценка ОМП в целом* | | |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  972,5/1769,6 | 0,55 | |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 | |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп  972,5/1769,6 | 0,55 | |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k  (0,5\*1)+(0,5\*((0,91+0+0,67)/1)) | 1,3 | |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №6

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022 №33

|  |  |
| --- | --- |
| Расчет эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020 – 2024 годы» за 2021 год | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| ***Основное мероприятие «Опахивание противопожарных полос вокруг населенных пунктов, в зоне лесов, в целях исключить возможность переброски огня при лесных и полевых пожарах на здания, строения и сооружения»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  4,8/25,0 | 0,19 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  4,8/25,0 | 0,19 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  4,8/25,0 | 0,19 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0,19 |
| ***Основное мероприятие «Приобретение первичных средств пожаротушения»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  29,0/29,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  29,0/29,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  29,0/29,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 1 |
| ***Основное мероприятие «Приобретение плакатов, методических материалов и памяток на противопожарную тему»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  1,0/1,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  1,0/1,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  1,0/1,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 1 |
| *Оценка ОМП в целом* | |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  34,8/55,0 | 0,63 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп  34,8/55,0 | 0,63 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k  (0,5\*1)+(0,5\*((0,19+1+1)/3)) | 0,87 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Приложение №7

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022 №33

|  |  |
| --- | --- |
| Расчет эффективности реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020–2024 годы» за 2021 год | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| ***Основное мероприятие «Изготовление и распространение наглядно-агитационной продукции (памяток, листовок, стендов) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  0/1,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  0/1,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  0/1,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0 |
| *Оценка ОМП в целом* | |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  0/1,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп  0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k  (0,5\*1)+(0,5\*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №8

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022 №33

|  |  |
| --- | --- |
| Расчет эффективности реализации муниципальной программы  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение в 2020 – 2024 годах» за 2021 год | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| ***Основное мероприятие «Участие в организации ежегодных ярмарок (в целях стимулирования предпринимательской инициативы и создания благоприятного имиджа предпринимательства)»*** | |
| 1. Степень реализации мероприятий  СРм = Мв / М  0/2,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп  0/2,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз  местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  0/2,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N  1:1 | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п \* Эис  Стр 1:стр 3 | 0 |
| *Оценка ОМП в целом* | |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф)  0/2,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп  0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k  (0,5\*1)+(0,5\*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Печатное средство массовой информации «Вести Печенковского сельского поселения» № 10(141) 27 июня 2022 года.  Тираж 10 экз. Распространяется бесплатно | Учредители:  Совет депутатов Печенковского сельского поселения, Администрация Печенковского сельского поселения | Наш адрес:  216286 Смоленская область Велижский район д. Печенки  Телефон- 8(48132)2-53-47;  Факс- 8(48132)2-53-47  E-mail: pechenki@rambler.ru |
| Номер подготовили: Свисто Р.Н., Захарова А.Н. | | |